教育部體育署內部控制制度風險評估範例

一、風險辨識

依據「行政院所屬各機關風險管理及危機處理作業基準」，就確認之整體層級目標及作業層級目標，評估本署施政計畫、立法院質詢案、監察院糾正(舉)、彈劾案、審計部建議及輿情反應等風險來源，進行辨識風險項目。

二、風險分析

風險辨識後，參採「行政院研究發展考核委員會風險管理及危機處理作業手冊」之風險評估工具，並考量業務特性，訂定適用本署之「影響之敘述分類表」(如表1)及「機率之敘述分類表」(如表2)，作為本署各單位衡量風險影響程度及發生機率之參考標準並據以計算風險值。風險值之計算方式為影響程度及發生機率之乘積(風險值＝影響程度x發生機率)。

表1：影響之敘述分類表

| 等級 | 衝擊/後果 | 財務損失 | 人員 | 形象 | 目標達成 | 營運環境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 非常嚴重 | 1.運動彩券年度實際發行盈餘較預定目標短少達1 億元以上 2.其他案件金額5千萬元以上 | 1.人員死亡 (含運動參與者、觀賞者或工作人員) 2.2名以上職棒球員或教練打假球遭約談及偵辦 | 媒體廣泛持續負面報導，造成本署政策難以推動，嚴重損及本署聲譽 | 國際綜合性運動會預估獎牌數未達60%者 | 1.補助地方政府興建運動設施預算執行率未達70% 2.興整建國家運動園區工程進度落後50%以上 3.學校游泳池有3校以上閒置 4.1支職棒球團受打假球影響解散 |
| 2 | 嚴重 | 1.運動彩券年度實際發行盈餘較預定目標短少2千萬元以上，未達1億元 2.其他案件金額1千萬元以上，5千萬元以下 | 1.人員重傷 (含運動參與者、觀賞者或工作人員) 2.1名職棒球員或教練打假球遭約談及偵辦 | 主要媒體負面報導引發輿論討論，損及本署聲譽 | 國際綜合性運動會預估獎牌數達成度在60%以上，未達70%者 | 1.補助地方政府興建運動設施預算執行率在70%以上未達90% 2.興整建國家運動園區工程進度落後30%以上未達50% 3.學校游泳池有1至2校閒置 |
| 1 | 輕微 | 1.運動彩券年度實際發行盈餘較預定目標短少未達2千萬元 2.其他案件金額1千萬元以下 | 人員輕傷 (含運動參與者、觀賞者或工作人員) | 單一或特定媒體刻意負面報導，影響本署聲譽 | 國際綜合性運動會預估獎牌數達成度在70%以上，未達80%者 | 1.補助地方政府興建運動設施預算執行率在90%以上未達93% 2.興整建國家運動園區工程進度落後10%以上未達30% |

表2：機率之敘述分類表

| 等級 | 可能性分類 | 詳細的描述 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 幾乎確定 | 在大部分的情況下會發生或2年內非常可能發生 |
| 2 | 可能 | 有些情況下會發生或2年內可能發生 |
| 1 | 幾乎不可能 | 只會在特殊的情況下發生或2年內不太可能發生 |

三、風險評量

經過風險分析結果，考量人力、資源、組織環境等因素，經本署風險管理推動小組及內部控制專案小組召開會議研商後，將低風險區域訂為本(102)年度可接受之風險範圍(即風險值為2(含)以下)，再經各單位進行風險評量後，總計有26項主要風險項目如表3，其中21項超出本署所訂可接受風險值之中度以上風險項目，風險圖像如圖1所示。本署可接受風險值之範圍說明如下：

- 範圍1：發生風險影響程度為「嚴重(2)」且發生機率為「幾乎不可能(1)」之範圍。

- 範圍2：發生風險影響程度為「輕微(1)」且發生機率為「幾乎不可能(1)」或「可能(2)」之範圍。

表3：本署主要風險項目彙總表

| 單位名稱 | 風險代號 | 主要風險項目 | 控制作業項目代號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 綜合規劃組 | A1 | 所輔導之運動服務業業者未依計畫執行或所送資料不實 | 綜（二）01－運動服務業異業整合輔導措施之管理與考核作業 |
|  | A2 | 運動彩券未能順利發行 | 綜（三）01－運動彩券發行作業 |
|  | A3 | 運動彩券盈餘收入延遲 | 綜（三）02－運動彩券業務財務管理作業 |
| 學校體育組 | B1 | 學校專任運動教練不適任，影響培訓及選手權益 | 學（一）01－學校專任運動教練聘任、管理及輔導作業 |
|  | B2 | 學生游泳能力與自救觀念不足 | 學（二）01－學校游泳及水域運動補助作業 學（二）02－國民中小學興建教學游泳池及經營管理作業 |
|  | B3 | 體適能項目納入十二年國民基本教育免試入學超額比序爭議 | 學（三）01－體適能檢測作業 |
| 全民運動組 | C1 | 無動力飛行運動管理與督導制度未健全，致有意外風險之疑慮 | 全（三）02－無動力飛行運動管理暨專業人員檢定授證品管控制作業 |
|  | C2 | 受補助單位未妥善做好設備之使用與管理致有遺失之慮 | 全（一）01－打造運動島-補助小聯盟設備稽核作業 |
|  | C3 | 本署認可授證團體發證品質不一，影響救生員品質 | 全（三）01－水域救生員檢定授證品管控制作業 |
| 競技運動組 | D1 | 選手來源不足，未能建構連貫培訓體系 | 競（一）01－基層運動選手培訓體系作業 |
|  | D2 | 選手實力與抗壓力不足，影響國際競技實力 | 競（二）01－輔導亞奧運體育團體推動選手培育作業 |
|  | D3 | 不法份子介入職棒，威脅教練選手人身安全，影響職棒球團經營及棒球運動發展 | 競（三）01－職業棒球運動防賭機制作業 |
| 國際及兩岸運動組 | E1 | 我國參加國際綜合性賽會，名稱、進場順序、旗、歌被變更，國格受損 | 國（一）01－我國組團參加國際綜合性運動賽會儀軌作業 |
|  | E2 | 2017 年世界大學運動會籌備工作不順利，恐主辦權被取消 | 國（二）01－2017 年世界大學運動會籌辦作業 |
| 運動設施組 | F1 | 補助興整建運動場館，計畫執行進度落後（含閒置場館） | 設（一）01－補助直轄市、縣（市）政府興整建運動設施作業 |
|  | F2 | 興整建國家運動園區工程進度落後，影響選手培訓 | 設（二）01－委託機關代辦工程解約後重新發包流程管制作業 |
| 秘書室 | G1 | 落實公文管理，行政作業E化提升效率 | 秘（一）01－檔案歸檔及檢調作業 |
|  | G2 | 招標方式選用未臻適當 | 秘（二）01－採購業務作業 |
|  | G3 | 收、付款項帳務與程序不明及延誤 | 秘（二）02－出納事務之盤點及檢核作業 |
|  | G4 | 財產產籍管理作業缺失 | 秘（二）03－國有公用財產盤點作業 |
| 人事室 | H1 | 未如期核實發放薪給 | 人事01－人事費-薪給作業 |
| 政風室 | I1 | 機關發生貪瀆弊端 | 政風01－公務員廉政倫理事件作業 |
| 主計室 | J1 | 未如期完成預算籌編作業 | 主計01－概預算籌編及審議作業 |
|  | J2 | 未清理逾5年懸帳 | 主計02－懸帳清理作業 |
| 新聞組 | K1 | 未能及時回應澄清輿情 | 新聞01－新聞業務管理作業 |
| 國會組 | L1 | 未能及時處理國會關心事項 | 國會01－國會聯絡事項管理作業 |
| 合計 | 26項 | 27項 |

註：風險代號係以本署內部單位代號+流水號編列。

圖1：本署風險圖像

| 影響程度 | 風險分布 |
| --- | --- |
| 非常嚴重(3) | A2、A3、E1、J1、L1 | D3 |  |
| 嚴重(2) | G1、H1、I1、J2、K1 | A1、B1、B2、B3、C1、C2、C3、D1、D2、E2、F1、G2、G3、G4 | F2 |
| 輕微(1) |  |  |  |
|  | 幾乎不可能(1) | 可能(2) | 幾乎確定(3) |
|  | 發生機率 |

註：1.灰色區域為本署風險容忍範圍。

2.本圖係填入各單位風險評估後之主要風險項目代號。

【附錄1】

本署內部控制制度風險登錄表

| 主要風險項目 | 風險情境及影響 | 風險處理 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 現有措施 | 新增對策 | 負責單位 |
| 所輔導之運動服務業業者未依計畫執行或所送資料不實 | 未依核定計畫執行，影響政策成效。 以不實資料核銷，造成公務資源損失。 | 運動服務產業貸款信用保證實施作業要點。 補助運動服務產業貸款利息作業要點。 補助運動產業人才培育作業要點。 輔助優良運動遊程作業要點。 辦理促進健康運動消費支出作業要點。 補助重大國際運動賽事宣導作業要點。 | 於計畫執行前召開說明會。 計畫期間安排無預警之訪視作業。 經由其他管道（如洽詢稅捐機關確認其收支狀況或洽入出境管理局了解所載內容之真實性）查核資料。 | 綜合規劃組 |
| 運動彩券未能順利發行 | 經銷商遴選作業未完成。 運彩作業系統建置未及。 | 運動彩券管理辦法。 | 按月召開工作會議。 訂定經銷商及作業系統工作進度並訂定查核點。 | 綜合規劃組 |
| 運動彩券盈餘收入延遲 | 營業報告未及核備造成盈餘收入遲延 | 按月核備營業報告 | 委託專業機構查核 | 綜合規劃組 |
| 學校專任運動教練不適任，影響培訓及選手權益 | 涉嫌行為不檢或性騷擾等情事，情節重大。 | 各級學校專任運動教練聘任管理辦法(第10條明定不得聘任為教練事由，第11-13條明定停聘、解聘及不續聘事由，第15條明定教練職責、第19-26條明定成績考核方式及項目)。 | 1.辦理專任運動教練增能研習與輔導。 2.健全教練考評及輔導機制。 | 學校體育組 |
| 學生游泳能力與自救觀念不足 | 學生溺水死亡人數超過41人。 | 教育部體育署補助推動學校游泳及水域運動實施要點。 | 1.補助學生游泳與自救能力教學經費並予訪視。 2.請縣市召開跨局處會議研商學生水域安全事宜。 | 學校體育組 |
| 體適能項目納入十二年國民基本教育免試入學超額比序爭議 | 1.體適能網站系統出錯。 2.學生體適能資料未上傳、上傳成績錯誤。 | 加強宣導體適能檢測Q&A。 提供更正成績管道。 | 提醒各縣市政府於每學年結束前上傳成績。 加強體適能網站平台管理。 | 學校體育組 |
| 無動力飛行運動管理與督導制度未健全，致有意外風險之疑慮 | 1.縣市政府未按「無動力飛行運動安全及消費保護查核計畫」進行定期查核。 2.無動力飛行運動輔導及專業人員資格檢定辦法訂定未及。 | 1.請轄內有無動力飛行場之縣市，每半年送查核計畫到署備查。 2.訂定無動力飛行運動輔導及專業人員資格檢定二項辦法。 | 訂定無動力飛行運動管理暨專業人員檢定授證品管控制作業流程及內控機制。 | 全民運動組 |
| 受補助單位未妥善做好設備之使用與管理致有遺失之慮 | 受補助單位未依規定正確登錄管理辦公設備。 | 將依據管理與查核實施計畫，請受補助單位填報相關表格自行初評，依初評結果視實際需要實地查核。 | 訂定打造運動島-補助小聯盟設備稽核作業流程及內控機制。 | 全民運動組 |
| 本署認可授證團體發證品質不一，影響救生員品質 | 1.受本署認可辦理救生員授證團體，檢定及複訓標準不一。 2.合格救生員品質低落，危及消費者運動安全及權益。 | 每年辦理授證團體實地訪視及隨機抽測。 | 訂定水域救生員檢定授證品管控制作業流程及內控機制。 | 全民運動組 |
| 選手來源不足，未能建構連貫培訓體系 | 基層選手來源不足，及缺乏連貫培訓體系，使選手產生斷層或中斷訓練。 | 依「教育部體育署運動發展基金輔導設立基層運動選手訓練站作業要點」，輔導地方政府設立基層運動選手訓練站，以輔導及協助各縣市政府發掘與培訓競技運動基層人才。 | 強化基層選手培育工作，建立選手銜續培訓體制。 發掘優秀或具潛力選手。 | 競技運動組 |
| 選手實力與抗壓力不足，影響國際競技實力 | 選手競技實力進度幅度未達設定目標，國際競賽成績不如預期。 | 依「全國性民間體育活動團體經費補助辦法」，經費補助亞奧運體育團體辦理全國性運動競賽、遴選選手參加國際性運動競賽及辦理賽前培訓、設置優秀運動選手訓練站、辦理寒暑假訓練營等。 | 1.邀聘優秀外籍教練來臺指導。 2.研擬移地訓練計畫，選送優秀選手赴國外集訓。 | 競技運動組 |
| 不法分子介入職棒，威脅教練選手人身安全，影響職棒球團經營及棒球運動發展 | 職棒票房熱絡，組頭蠢蠢欲動，恐再次危及教練選手及相關人員，影響職棒球團經營及整體發展。 | 建置跨部會防賭措施。 | 1.加強辦理「全國同步掃蕩查緝運動簽賭專案行動」。 2.強化防制職棒賭博責任轄區及防制職棒賭博專案小組之地方法院檢察署功能，全面防制打假球與掃蕩職棒簽賭。 | 競技運動組 |
| 我國參加國際綜合性賽會，名稱、進場順序、旗、歌被變更，國格受損 | 我國代表團參加國際綜合性賽會，名稱、旗、歌、進場順序未依照1981年我國奧會與國際奧會簽訂之協議辦理。 如我遭矮化勢必引起國內民眾的不滿，損害政府的公信力。如不妥善處理，嚴重可能影響國內選手參賽之權利。 | 請組團單位－中華奧會派員出席組團相關國際會議（總領隊會議、註冊會議），掌握相關國際資訊、動態，確認賽會儀軌依照奧會模式進行。 請中華奧會利用兩岸奧會溝通管道，適時探詢、確認於中國大陸舉行之國際綜合性運動會，依照國際奧會規範進行。 | 針對由中國大陸主辦之國際綜合性運動會，如評估有需要，於我代表團出發前，邀集相關部會成立賽會風險應變小組，就臨時發生狀況共謀因應對策，以減低風險的影響與衝擊。 | 國際及兩岸體育組 |
| 2017 年世界大學運動會籌備工作不順利，恐主辦權被取消 | 籌備工作涉及軟、硬體各種建設、人員訓練、組織運作、維安、防恐、防疫、免簽證、禮遇通關、關稅、開閉幕表演、國際宣傳、替代役員額、場館整修等繁複細節，非地方政府所能獨立負擔，需統整政府相關部會資源及功能，掌控相關風險發生，全力支持本項賽事成功登場。 我國主辦國際賽會儀軌問題：因涉及「奧會模式」規範（名稱、旗、歌排序、範圍）之執行與適用，開閉幕典禮及賽場等儀軌相關問題，應妥適因應，以防止產生主辦單位無法控制之狀況。 | 行政院業已組成「2017臺北世界大學運動會協調會」，由副院長擔任召集人，請臺北市政府提出需要各部會協助與協調事項送本署報請行政院召開跨部會協調。 本署委託中華奧會辦理「奧會模式暨兩岸體育交流規範」宣導。 | 積極參與臺北市政府之「2017臺北世界大學運動會」相關籌備及工作會議，了解實際籌辦情形及問題，適時主動協調。 請臺北市政府除加強內部「奧會模式」基本課程外，並做模擬狀況之演練，務必掌握現場處理之適用原則，並確實瞭解「兩岸體育交流處理規範」之精神，以求在比賽當下可做妥善處置。 | 國際及兩岸體育組 |
| 補助興整建運動場館，計畫執行進度落後（含閒置場館） | 地方政府辦理興整建運動場館工程，執行績效及工程進度未達預期目標。 | 定期辦理公共工程推動會報，督導受補助機關工程進度。 辦理運動場館營運督訪，督導受補助機關運動場館之使用、管理及營運等情形。 | 各運動場館申請補助案，除做書面審核外，辦理現地會勘，以掌握實際興整建需求。 公共工程推動會報，除督導受補助機關工程進度外，並依其進度適當調整經費分配，以提升執行率。 | 運動設施組 |
| 興整建國家運動園區工程進度落後，影響選手培訓 | 承包商施工進度落後，爆發財務危機導致工程延宕，拖延竣工期程影響選手培訓，且衍生與下包廠商間各項爭議。 | 定期召開公共建設推動會報，要求各項工程加速辦理，並與代辦機關、監造單位及承包商共同研商因應對策。 「公西靶場工程」承包商違約，代辦機關交通部國工局與承包商終止契約，並依契約規定辦理工地接管、評值、清算、重新發包等各項作業。 | 督請國工局善盡代辦機關職責，儘速處理「公西靶場工程」終止契約後所須作業，並妥為處理各項爭議以維本署權益。 請國工局加速辦理「公西靶場工程」重新發包工作事宜。 | 運動設施組 |
| 落實公文管理，行政作業E化提升效率 | 公文拖延積壓或毀損、遺失，影響人民權益，降低行政效率。 | 遵行檔案法令規定及本署檔案歸檔及檢調作業要點將各單位所承辦公務文書辦結並送至檔案管理單位辦理歸檔。 承辦人員、登記桌人員及檔管人員三方面確實查檢歸檔公文是否完整並符合規定。 本署有調職或離職者，由人事單位配合先行通知檔案管理單位查檢各該解掉檔案情形。 本署於每月1日及15日辦理逾期公文稽催，並定期召開會議檢討。 | 遵行行政院研考會將公文線上簽核指標訂為30﹪，本署定期召開會議檢討。 訂定文書流程管理及獎懲作業規範。 每月5日前將上月公文時效統計資料陳報長官及教育部。 | 秘書室 |
| 招標方式選用未臻適當 | 1.廠商申訴，進而與機關發生衝突。 2.廠商訴諸媒體，影響機關形象。 | 1.遵照採購法相關規定辦理。 2.配合工程會每季稽核監督各機關採購應行留意事項檢視，並提供同仁參照。 | 訂定採購業務作業流程及內控機制。 | 秘書室 |
| 收、付款項帳務與程序不明及延誤 | 帳目與實際現況不符，造成管理疏失。 撥款延誤，使廠商或同仁權益受損，進而與機關發生衝突。 事件見諸媒體，影響機關形象。 | 遵照出納管理手冊相關規定辦理。 定期進行現金、票據、有價證券等之盤點。 | 強化出納事務盤點，並組成出納事務查核小組，實施定期與不定期查核，強化內部稽核。 訂定出納業務作業流程及內控機制。 | 秘書室 |
| 財產產籍管理作業缺失 | 財產卡未落實一物一卡或資料填寫缺誤，無法確認財產保管責任。 事件見諸媒體，影響機關形象。 | 遵照國有財產法及國有公用財產管理手冊相關規定辦理。 定期辦理財產盤點。 | 落實經管財產盤點，強化內部稽核，盤點結果及財產管理疏失並切實做成紀錄。 訂定財產管理業務作業流程及內控機制。 | 秘書室 |
| 未如期核實發放薪給 | 薪給未如期正確核發，造成本署同仁權益受損，打擊員工士氣，影響本署業務推動。 | 依據公務人員俸給法及其施行細則辦理。 員工薪給如有異動，填妥薪資異動單後分別通知主計、出納單位予以變更待遇。 | 訂定俸給核發業務作業流程及內控機制。 | 人事室 |
| 機關發生貪瀆弊端 | 發現公務員受贈財物、飲宴應酬、請託關說事件，影響業務正常推展。 | 宣導同仁依規定填報「受贈財物、飲宴應酬、請託關說及其他廉政倫理事件登錄表」及「行政院及所屬機關機構請託關說事件登錄表」，並陳請首長核閱後建檔。 | 1.函知各單位同仁避免涉及相關廉政倫理事件並應依規定填報相關登錄表。 2.不定期會議宣導。 | 政風室 |
| 未如期完成預算籌編作業 | 概預算未如期編列完成，影響本署業務推動。 | 召開概預算審核會議。 依教育部規定期限上傳中央政府歲計會計資訊管理系統(GBA)預算資料。 配合立法院審議及質詢事項，提供相關資料。 | 訂定概預算籌編及審議作業流程及內控機制。 | 主計室 |
| 未清理逾5年懸帳 | 逾5年懸帳未清理，影響本署財務控管及會計審核。 | 每季彙整會計月報。 通知業務單位清理及查明原因。 每半年將懸帳簽報機關長官。 | 訂定懸帳清理作業流程及內控機制。 | 主計室 |
| 未能及時回應澄清輿情 | 媒體負面報導，造成本署形象受損，影響本署政策推動。 | 每日8:30召開輿情會議掌握輿論方向。 每月滾動教育部體育署「重要施政行事曆暨新聞稿發布平臺表」。 每週四固定召開例行記者會並發布新聞稿，主動說明本署重要政策。 建立體育署新聞輿情考核制度。 建立體育署輿情會報執行回報單。 | 輿情控管與政策說明。 | 新聞組 |
| 未能及時處理國會關心事項 | 立委阻撓本署預算審查及相關法案推動。 | 建立署長承諾立委案件列管機制。 針對立委關心案件及問政資料進行列管。 | 滾動式修正立委關心事項回應稿，供本署長官了解案情並適時回應立委需求。 | 國會組 |

【附錄2】

本署內部控制制度風險分析表

| 風險項目或 風險發生情境 | 風險本質評估 | 風險等級 (R)= (L)x(I) | 現有控制機制 | 殘餘風險 | 風險等級 (R)= (L)x(I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可能性(L) | 衝擊或 後果(I) |  |  | 可能性(L) | 衝擊或 後果(I) |  |
| 所輔導之運動服務業業者未依計畫執行或所送資料不實 | 2 | 3 | 6 | 運動服務產業貸款信用保證實施作業要點。 補助運動服務產業貸款利息作業要點。 補助運動產業人才培育作業要點。 輔助優良運動遊程作業要點。 辦理促進健康運動消費支出作業要點。 補助重大國際運動賽事宣導作業要點。 | 2 | 2 | 4 |
| 運動彩券未能順利發行 | 2 | 3 | 6 | 運動彩券管理辦法。 | 1 | 3 | 3 |
| 運動彩券盈餘收入延遲 | 2 | 3 | 6 | 按月核備營業報告 | 1 | 3 | 3 |
| 學校專任運動教練不適任，影響培訓及選手權益 | 2 | 3 | 6 | 各級學校專任運動教練聘任管理辦法(第10條明定不得聘任為教練事由，第11-13條明定停聘、解聘及不續聘事由，第15條明定教練職責、第19-26條明定成績考核方式及項目)。 | 2 | 2 | 4 |
| 學生游泳能力與自救觀念不足 | 2 | 3 | 6 | 教育部體育署補助推動學校游泳及水域運動實施要點。 | 2 | 2 | 4 |
| 體適能項目納入十二年國民基本教育免試入學超額比序爭議 | 2 | 3 | 6 | 加強宣導體適能檢測Q&A。 提供更正成績管道。 | 2 | 2 | 4 |
| 無動力飛行運動管理與督導制度未健全，致有意外風險之疑慮 | 3 | 2 | 6 | 請轄內有無動力飛行場之縣市，每半年送查核計畫到署備查。 訂定無動力飛行運動輔導及專業人員資格檢定二項辦法。 | 2 | 2 | 4 |
| 受補助單位未妥善做好設備之使用與管理致有遺失之慮 | 3 | 2 | 6 | 將依據管理與查核實施計畫，請受補助單位填報相關表格自行初評，依初評結果視實際需要實地查核。 | 2 | 2 | 4 |
| 本署認可授證團體發證品質不一，影響救生員品質 | 2 | 3 | 6 | 每年辦理授證團體實地訪視及隨機抽測。 | 2 | 2 | 4 |
| 選手來源不足，未能建構連貫培訓體系 | 2 | 3 | 6 | 依「教育部體育署運動發展基金輔導設立基層運動選手訓練站作業要點」，輔導地方政府設立基層運動選手訓練站，以輔導及協助各縣市政府發掘與培訓競技運動基層人才。 | 2 | 2 | 4 |
| 選手實力與抗壓力不足，影響國際競技實力 | 2 | 3 | 6 | 依「全國性民間體育活動團體經費補助辦法」，經費補助亞奧運體育團體辦理全國性運動競賽、遴選選手參加國際性運動競賽及辦理賽前培訓、設置優秀運動選手訓練站、辦理寒暑假訓練營等。 | 2 | 2 | 4 |
| 不法分子介入職棒，威脅教練選手人身安全，影響職棒球團經營及棒球運動發展 | 3 | 3 | 9 | 建置跨部會防賭措施。 | 2 | 3 | 6 |
| 我國參加國際綜合性賽會，名稱、進場順序、旗、歌被變更，國格受損 | 2 | 3 | 6 | 請組團單位－中華奧會派員出席組團相關國際會議（總領隊會議、註冊會議），掌握相關國際資訊、動態，確認賽會儀軌依照奧會模式進行。 請中華奧會利用兩岸奧會溝通管道，適時探詢、確認於中國大陸舉行之國際綜合性運動會，依照國際奧會規範進行。 | 1 | 3 | 3 |
| 2017 年世界大學運動會籌備工作不順利，恐主辦權被取消 | 2 | 3 | 6 | 行政院業已組成「2017臺北世界大學運動會協調會」，由副院長擔任召集人，請臺北市政府提出需要各部會協助與協調事項送本署報請行政院召開跨部會協調。 本署委託中華奧會辦理「奧會模式暨兩岸體育交流規範」宣導。 | 2 | 2 | 4 |
| 補助興整建運動場館，計畫執行進度落後（含閒置場館） | 2 | 3 | 6 | 定期辦理公共工程推動會報，督導受補助機關工程進度。 辦理運動場館營運督訪，督導受補助機關運動場館之使用、管理及營運等情形。 | 2 | 2 | 4 |
| 興整建國家運動園區工程進度落後，影響選手培訓 | 3 | 3 | 9 | 定期召開公共建設推動會報，要求各項工程加速辦理，並與代辦機關、監造單位及承包商共同研商因應對策。 「公西靶場工程」承包商違約，代辦機關交通部國工局與承包商終止契約，並依契約規定辦理工地接管、評值、清算、重新發包等各項作業。 | 3 | 2 | 6 |
| 落實公文管理，行政作業E化提升效率 | 2 | 2 | 4 | 遵行檔案法令規定及本署檔案歸檔及檢調作業要點將各單位所承辦公務文書辦結並送至檔案管理單位辦理歸檔。 承辦人員、登記桌人員及檔管人員三方面確實查檢歸檔公文是否完整並符合規定。 本署有調職或離職者，由人事單位配合先行通知檔案管理單位查檢各該解掉檔案情形。 本署於每月1日及15日辦理逾期公文機催，並定期召開會議檢討。 | 1 | 2 | 2 |
| 招標方式選用未臻適當 | 2 | 3 | 6 | 遵照採購法相關規定辦理。 配合工程會每季稽核監督各機關採購應行留意事項檢視，並提供同仁參照。 | 2 | 2 | 4 |
| 收、付款項帳務與程序不明及延誤 | 3 | 2 | 6 | 遵照出納管理手冊相關規定辦理。 定期進行現金、票據、有價證券等之盤點。 | 2 | 2 | 4 |
| 財產產籍管理作業缺失 | 3 | 2 | 6 | 遵照國有財產法及國有公用財產管理手冊相關規定辦理。 定期辦理財產盤點。 | 2 | 2 | 4 |
| 未如期核實發放薪給 | 2 | 2 | 4 | 依據公務人員俸給法及其施行細則辦理。 員工薪給如有異動，填妥薪資異動單後分別通知主計、出納單位予以變更待遇。 | 1 | 2 | 2 |
| 機關發生貪瀆弊端 | 2 | 3 | 6 | 宣導同仁依規定填報「受贈財物、飲宴應酬、請託關說及其他廉政倫理事件登錄表」及「行政院及所屬機關機構請託關說事件登錄表」，並陳請首長核閱後建檔。 | 1 | 2 | 2 |
| 未如期完成預算籌編作業 | 2 | 3 | 6 | 召開概預算審核會議。 依教育部規定期限上傳中央政府歲計會計資訊管理系統(GBA)預算資料。 配合立法院審議及質詢事項，提供相關資料。 | 1 | 3 | 3 |
| 未清理逾5年懸帳 | 2 | 2 | 4 | 每季彙整會計月報。 通知業務單位清理及查明原因。 每半年將懸帳簽報機關長官。 | 1 | 2 | 2 |
| 未能及時回應澄清輿情 | 2 | 2 | 4 | 每日8:30召開輿情會議掌握輿論方向。 每月滾動教育部體育署「重要施政行事曆暨新聞稿發布平臺表」。 每週四固定召開例行記者會並發布新聞稿，主動說明本署重要政策。 建立體育署新聞輿情考核制度。 建立體育署輿情會報執行回報單。 | 1 | 2 | 2 |
| 未能及時處理國會關心事項 | 2 | 3 | 6 | 建立署長承諾立委案件列管機制。 針對立委關心案件及問政資料進行列管。 | 1 | 3 | 3 |

內部控制制度風險登錄表及風險分析表填表說明

- 內部控制制度風險登錄表

| 主要風險項目 | 風險情境及影響 | 風險處理 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 現有措施 | 新增對策 | 負責單位 |

(一)主要風險項目：指影響貴機關內部控制制度整體層級與作業層級目

標不能達成之高度風險(請依機關特性及業務需求自行評估)，應考量施政計畫、立法院質詢案、監察院糾正(舉)、彈劾案、審計部建議及輿情反應等風險來源，辨識主要風險項目。

(二)風險情境及影響：請具體描述該風險發生之可能後果，即該風險對

貴機關之衝擊及影響。

(三)風險處理

1、現有措施：請具體摘要描述貴機關針對該風險已採取之預防控制或處理措施，亦得運用現有行動方案、辦法及要點等具體作法或規定(如人員教育訓練計畫及緊急應變措施等)。

2、新增對策：指一年內應進一步採取控制或處理該風險之措施，倘該風險經評量後屬機關不可容忍之風險，則上開措施之關鍵程序（如驗證、查核、盤點等），應納入相關作業項目程序說明表之控制重點欄位予以敘明。本欄位內容應逐年滾動檢討。

3、負責單位：指貴機關內主要負責處理該風險業務之單位。

- 內部控制制度風險分析表

| 風險項目或 風險發生情境 | 風險本質評估 | 風險等級 (R)= (L)x(I) | 現有控制機制 | 殘餘風險 | 風險等級 (R)= (L)x(I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可能性(L) | 衝擊或 後果(I) |  |  | 可能性(L) | 衝擊或 後果(I) |  |

(一)風險項目或風險發生情境：同風險登錄表之「主要風險項目」或「風 險情境及影響」欄位內容。

(二)風險本質評估

1、可能性(L)：請依貴機關「機率之敘述分類表」填列該風險項目

發生機率等級。

2、衝擊或後果(I)：請依貴機關「影響之敘述分類表」填列該風險

項目影響程度等級。

(三)現有控制機制：同風險登錄表之「現有措施」欄位內容。

(四)殘餘風險

1、可能性(L)：經現有控制機制減低風險後，請依貴機關「機率之敘述分類表」填列該風險項目殘餘風險發生機率等級。

2、衝擊或後果(I)：經現有控制機制減低風險後，請依貴機關「影響之敘述分類表」填列該風險項目殘餘風險影響程度等級。